ՏԵՂԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Համայնք՝ Գորիս

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Հոկտեմբեր 2024թ

Նախաբան

Հարգելի գործընկերներ,

Գորիս համայնքի տեղական սոցիալական ծրագիրը մշակվել է արձանագրելու համայնքի բնակիչների բազմաբնույթ սոցիալական կարիքներին, ինչպես նաև ստեղծելու սոցիալական ծառայություններ, որոնք կլինեն հասանելի և մատչելի համայնքի բոլոր բնակավայրերում: Ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել բնակիչների սոցիալական պաշտպանվածությունը, ուժեղացնել համայնքի ներուժը և ամրապնդել սոցիալական կայունությունը:

2016 թվականին իրականացված համայնքների խոշորացման արդյունքում Գորիս համայնքն իր կազմում ընդգրկեց 9 բնակավայր՝ ձևավորելով մեծ և բազմաբնույթ համայնք իր յուրահատուկ պահանջներով և մարտահրավերներով: Խոշորացման գործընթացը կարևոր դեր խաղաց համայնքի սոցիալական ծառայությունների ստեղծման, զարգացման և ընդլայնման անհրաժեշտության ձևավորման գործում:

Համայնքի սոցիալական կարիքներն ավելի խորացան, երբ 2020-2023 թթ-ին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի տեղահանման արդյունքում Գորիս համայնքն ընդունեց բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք կարիք ունեին սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսական աջակցության:  Գորիս համայնքի համար կարևոր են սոցիալ-հոգեբանական աջակցության համալիր ծառայությունների մատուցումը, որը միտված կլինի ԼՂ-ից տեղահանված անձանց բնականոն կյանքի վերականգնմանը, տնտեսական կայունության ապահովմանը և համայնքի բնակիչների հետ ինտեգրման գործընթացին:

Գորիսի համայնքապետարանը, օգտագործելով իր սեփական ենթակառուցվածքները և նյութատեխնիկական ռեսուրսները,  ինչպես նաև տեղական հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունները, պատրաստակամ է վստահ քայլերով կյանքի կոչելու տեղական սոցիալական պլանով նախատեսված հավակնոտ ծրագրերը։

Շնորհակալ ենք մեր համայնքի բնակիչներին և բոլոր գործընկերներին շարունակական աջակցության համար և հավատում ենք, որ համատեղ ջանքերով կարող ենք ձևավորել սոցիալապես կայուն, ներդաշնակ և փոխադարձ աջակցության վրա հիմնված համախմբված համայնք, որտեղ յուրաքանչյուր բնակիչ կլինի սոցիալապես պաշտպանված և ինտեգրված:

Բովանդակություն

| - ՆԱԽԱԲԱՆ |  |
| --- | --- |
| - ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ |  |
| - ՏԵՂԱԿԱՆ(ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ |  |
| - ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ(ՀԱԿԻՐՃ) |  |
| - ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ |  |
| - ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ |  |
| - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ |  |
| - ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ |  |
| - SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ |  |
| - ՏԵՍԼԱԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ |  |
| - ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ |  |
| - ՀՍԾ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ |  |
| - ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ |  |
| 13.1 Ծրագիր 1 անձնագիր |  |
| 13.1.1 Ֆինանսավորման սխեմա |  |
| 13.1.2 Մոնիթորինգի պլան |  |
| 13.2 Ծրագիր 2 անձնագիր |  |
| 13.2.1 Ֆինանսավորման սխեմա |  |
| 13.2.2 Մոնիթորինգի պլան |  |
| 13.3 Ծրագիր 3 անձնագիր |  |
| 13.3.1 Ֆինանսավորման սխեմա |  |
| 13.3.2 Մոնիթորինգի պլան |  |

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի 2024-2027 թթ  տեղական /համայնքային/ սոցիալական ծրագրի նպատակն է սահմանել համայնքի զարգացման տեսլականը, նորարար մոտեցումներով և գաղափարներով ընդգծել դրանց հասնելու հստակ մեթոդներն ու ճանապարհները: Համայնքի զարգացման տեսլականի հիմքում  բնակչի   կյանքի որակի բարելավումն է,  անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումն ու ապահովումը: Համայնքային խնդիրներին պետք է տրվեն իրատեսական լուծումներ՝ յուրաքանչյուրի համար ստեղծելով հավասար պայմաններ և հնարավորություններ, բարենպաստ և արդար միջավայր:

Համայնքի  գերխնդիրն է ունենալ հարուստ ենթակառուցվածքներով,  տնտեսապես ուժեղ և անվտանգ  համայնք՝ նպաստելով  բնաչության բարեկեցության շարունակական ավելացմանը: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման ընթացքում հաշվի են առնվել առկա ռեսուրսները, հնարավորությունները, զարգացման հեռանկարները, առանձնահատկությունները, հետպատերազմական իրողությունները, մարտահրավերները,  ինչպես նաև պետական քաղաքականությունը: Ծրագրում նախանշված են հստակ գործողություններ, երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրարգեր, որոնք նպատակաուղղված են համայնքի տնտեսական առաջընթացին, ենթակառուցվածքների զարգացմանը, սոցիալական վիճակի բարելավմանը, համայնքային տարբեր ոլորտների առաջխաղացմանը, մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը:

Բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն համայնքի համաչափ զարգացմանը, բնակավայրերի՝ կայուն և արագ տեմպերով տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված քաղաքականության իրականացմանը: Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքում ակտիվ գործունեություն ծավալող քաղաքացիական հասարակության կառույցների ներկայացուցիչներ, ավագանու անդամներ, համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումները:

ՏԵՂԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Գորիս համայնքի տեղական (համայնքային) սոցիալական ծրագիրը մշակվել է համայնքում   ձևավորված Սոցիալական  հանձնաժողովի (ՍՀ)  կողմից՝ հաշվի առնելով համայնքի սոցիալական  խնդիրների առաջնահերթությունները։

Սոցիալական խնդիրների առաջնահերթությունները սահմանելիս՝ ՍՀ-ի անդամները   ուսումնասիրել են  Գորիսի համայնքի 2022-2026թթ 5-ամյա զարգացման ծրագիրը,  «Գործընկերություն հանուն Սյունիքի․ բարելավված համայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակում Վիննեթ Գորիս հիմնադրամի կողմից  Սյունիքի մարզի համայնքներում իրականացված սոցիալական ծառայությունների իրավիճակային հետազատության արդյունքները, ինչպես նաև տեղական  ՀԿ-ների կողմից իրականացվող սոցիալական ծրագրերի արդյունքում բացահայտված  ամենաթարմ տվյալներն ու  տարբեր շահառու խմբերի առաջնային կարիքները՝ կապված  Գորիս խոշորացված համայնքում սոցիալական ծառայությունների  սակավության և/կամ մատչելիության հետ։

Համայնքի տեղական սոցիալական ծրագիրը   ներկայացվել է Գորիս խոշորացված համայնքի ՏԻՄ, ՔՀԿ, սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների ներկայացուցիչներին, համայնքի բնակիչներին՝ հանրային քննարկման միջոցով։

Հանրային քննարկման արդյունքում հավաքագրված առաջարկությունների և/կամ դիտարկումների հիման վրա կատարվել են անհրաժեշտ փոփոխություններ և լարցումներ։

Գորիսի համայնքի տեղական սոցիալական ծրագիրը ներկայացվել է Գորիս համայնքի  ավագանու հաստատմանը և  ներառվել համայնքի  2022-2026թթ 5-ամյա զարգացման ծրագրի մեջ։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս խոշորացված համայնքը ձևավորվել է 2016 թվականի հունիսի 17-ին ընդունված «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի համաձայն: Համայնքն ընդգրկում է թվով տասը բնակավայր` Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Որոտան, Վերիշեն և Քարահունջ, և զբաղեցնում 33604,01 հա տարածք։

Համայնքի մշտական բնակչությունը 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ՝ 27583, որից՝ 19524 Գորիս քաղաքի բնակչությունն է, 8059-ը՝ գյուղական:

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 84 կմ է, Երևանից՝ 235կմ: Սահմանակից համայնքներն են՝ Տեղ, Տաթև, Կապան։

Աշխարհագրական դիրքը, կլիմայաբուժության բարենպաստ պայմանները, հարուստ պատմամշակութային հուշարձանների, հանքային ջրերի առկայությունը` համատեղված բնակլիմայական եզակի պայմանների հետ, ակտիվ գործոններ են Գորիս քաղաքը դարձնելու բազմաֆունկցիոնալ ռեկրեացիոն կենտրոն, բարձրացնելու քաղաքի և նրա կենտրոնի սոցիալական ակտիվության դերը, ինչը խթան կհանդիսանա ինչպես հենց քաղաքի, այնպես էլ վերջինիս բարենպաստ մատչելիության գոտում տեղակայված բնակավայրերի տնտեսական զարգացման համար՝ խթանելով նաև համայնքի բնակչության բարեկեցության բարձրացումը:

Գորիս համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 2, 211 մլրդ դրամ, սեփական եկամուտների բաժինը ընդհանուր եկամուտների մեջ` 20,3 %: ՏԻՄ-ի բյուջեից 2023թ-ին սոցիալական աջակցությանն է ուղղվել 11,360,000 ՀՀ դրամ (իրականացվել է զուտ դրամական աջակցության տեսքով) և իսկ 2024թ-ին՝ 20,000,000 ՀՀ դրամ։

Գորիս համայնքն ընդգրկող վարչական տարածքում գործում է տնտեսական գործունեություն ծավալող 210 կազմակերպություն և 590 անհատ ձեռնարկատեր: Գործազրկության մակարդակը Գորիս քաղաքային բնակավայրում կազմում է 16,5%:

Գորիս խոշորացված համայնքի առաջատար երեք հիմնական արդյունաբերական (արտադրական) ձեռնարկություններն են՝ էլ. էներգիայի արտադրություն փոքր ՀԷԿ-երը, շինանյութերի արտադրությունը, մասնավորապես, մետաղյա կոնստրուկցիաների, սենդվիչների արտադրությունը և գործվածքների (մանածագործական) արտադրությունը։ Համայնքի առաջատար երեք ծառայություններն են՝ հյուրանոցային-հյուրատնային ծառայությունների կազմակերպումը, հանրային սննդի կազմակերպումը (ոլորտում ներառված են 23 տնտեսվարող սուբյեկտներ), զբոսաշրջային տուրերի, ծառայությունների կազմակերպումը Գորիս համայնքի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ և այլ տեղեկատվություն(սոցիալ-տնետեսական, վիճակագրական,բնակլիմայական և այլ) կարող եք գտնել Գորիս համայնքի 2022-2026թթ զարգացման հնգամյա ծրագիրում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

|  | Տվյալի տեսակը | Տվյալը/թիվը | Տարեթիվը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մշտական բնակչության թիվ | 30508 | 2024թ-ի հունիսի 1-ի դրությամբ |
| 2 | Տնային տնտեսությունների թիվ | 6998 |  |
| 3 | Երեխաների թիվ | 7137 |  |
| 4 | Գործազուրկներ | 653 | 2024թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ |
| 5 | Աշխատանք փնտրող անձանց թիվը | 109 |  |
| 6 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը | 3494 | 01.01.2024թ-ի դրությամբ |
| 7 | Հաշվառված hաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվը | 121 |  |
| 8 | Ընտանիքի անապահովության գնահատման համակարգում 28.01 միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների թիվը | 580 | 2024թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ |
| 9 | Բազմազավակ ընտանիքների թիվը | 63 |  |
| 10 | Միայնակ բնակվող տարեցների թիվը | 195 |  |
| 11 | որից՝ անժառանգ տարեցների թիվը/ | 112 |  |
| 12 | Միածնող ընտանիքների թիվը | 134 |  |
| 13 | Զարգացման առանձնհատկություններ ունեցող երեխաների թիվը | Տվյալ չկա |  |
| 14 | Տեղահանված ընտանիքների թիվը | 619 |  |
| 15 | Կրթությունեից դուրս մնացած երեխաների թիվը | 2 |  |
| 16 | Կենսաթոշակառուների թիվը | 2061 |  |

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

| Անվանում | Քանակ | Նկարագրություն(եթե առկա է) |
| --- | --- | --- |
| ՆՈՒՀ-երի թիվը | 11 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հարմարեցված չէ։ |
| ԲԿ-ների թիվը | 1 | ԲԿ-ում նեղ մասնագետների բացակայություն, ԲԿ-ն հեռու է համայնքի սահմանամերձ բնակավայրերից |
| ԱԱՊ և ամբոլատորիա | 9 | Նեղ մասնագետների բացակություն Անբարեկարգ շենքային պայմաններ և գույքի բացակայություն |
| Մշակույթի/Արվեստի դպրոցների թիվը | 3 | Շենքերի անբարեկարգ վիճակ և գույքի բացակայություն, մասնագետների վերապատրաստումների անհարաժեշտություն |
| Սպորտդպրոցների թիվը | 2 | Մասնագետների վերապատրաստում, սպորտային բազմազանության բացակայություն, ենթակառուցվածքների բացակայություն |
| Արտադպրոցական կրթական հաստատությունների թիվը | 5 |  |
| Սոցիալական ուղղվածությամբ ՀԿ-ների թիվը | 10 | Առկա են համագործակցության բացեր, թույլ կողմեր |
| Համայնքի բալանսում առկա չօգտագործվող շինությունների թիվը | 0 |  |
| Սոցիալական բնակարանների թիվը | 3 |  |
| Համայնքում ԲՈՒՀ-երի թիվը | 1 | Մասնագետների բացակայություն Պահանջված մասնագիտությունների բացակայություն |
| Այլ |  |  |

Այլ տվյալներ

| - Տրանսպորտային հաղորդակցություն |  |
| --- | --- |
| Տրանսպորտային կապը մարզկենտրոնի հետ՝ | Համայնմքում գործում է Գորիս-Կապան, Կապան-Գորիս հանրային տրանսպորտ, որը սակայն չկուն գրաֆիկով չի աշխատում, օրվա մեջ միայն մեկ անգամ է գործում նշված ուղղությամբ երթևեկությունը։ Փոխադրամիջոցը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ |
| Տրանսպորտային կապը մայրաքաղաքի հետ՝ | Համայնքում գործում է Գորիս-Երևան, Երևան-Գորիս հանրային տրանսպորտ։ Փոխադրամիջոցները հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ |
| Ներհամայնքային տրանսպորտ՝ | Առկա մասամբ։ Գործում է հանրային տրանսպորտ հետևյալ ուղղությունների համար՝ - Գորիս-Վերիշեն-Ակներ-Գորիս - Գորիս-Քարահունջ-Գորիս - Գորիս-Խնձորեսկ-Գորիս - Գորիս-Ներքին Խնձորեսկ-Գորիս - Գորիս-Հարթաշեն-Գորիս - Գորիս-Բարձրավան-Շուռնուխ-Որոտան-Գորիս |
| Տրանսպորտային կապը հարևան համայնքի հետ՝ | 1․ Տեղ-Գորիս-Տեղ 2․Տաքսի ծառայության միջոցով |
| - Տնտեսական ներուժը |  |
| Համայնքում սոցիալական պատասխանատվություն ցուցաբերած մասնավոր կազմակերպություններ | «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ ԿԱՍԿԱԴ» փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ), սակայն վերջին տարիներին շատ սահմանափակվել է կազմակերպության սոցիալական պատասխանատվության շրջանակը։ Նախկինում աջակցում էին համայնքային ենթակառույցների վերանորոգման, բարեկարգման աշխատանքներին |
| Համայնքում խոշոր հարկատուների առկայություն՝ | - «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ ԿԱՍԿԱԴ» փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ), ԳԱՄԱ գործարան - Տաթևի ՀԷԿ - Էլոլա ՓԲԸ |
| Այլ | - |
| - Սոցիալական աջակցության պետական կառույցները համայնքում |  |
| Համայնքում պետական դրամաշնորհով սոցիալական ծառայություններ | Գորիս խոշորացված համայնքում պետական դրամաշնորհով ծառայություններ են մատուցում հետևյալ կազմակերպությունները՝ 1․ «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն, որը պետական դրամաշնորհի շրջանակում երեխաների ցերեկային խնամքի և ժամանցի ծառայություններ է տրամադրում ընդհանուր թվով 150 երեխայի և նրանց ծնողներին։ 2․ «Սոսե կանանց հիմնահարցեր» ՀԿ-ն, որը սոցիալ-վերականգնողական և կանխարգելման ծառայություններ է մատուցում բռնության ենթարկված կանանց։ |
| Համայնքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական հաստատություններ | Չկա |
| Համայնքում ՄՍԾՏԿ-ի առկայությունը | Առկա |
| Համայնքում ՏՄԱԿ-ի առկայությունը | Առկա |
| Այլ | - |
| - Սոցիալական աջակցության ոլորտի ՔՀԿ-ներ |  |
| Համայնքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող ՀԿ-ներ | Համայնքում սոցիալական ծառայություններ են մատուցում հետևյալ Հկ-ները՝ 1․ «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ 2․ ՎԻՆՆԵԹ Գորիս զարգացման հիմնադրամ 3․ «Սոսե կանանց հիմնահարցեր» ՀԿ 4․ «Համագործակցության կամար» ԲՀԿ 5․ «Գորիսի նոր սերունդ» ՀԿ 6․ «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասացացիա» ՀԿ 7․ «Հայկական կարիտաս» ՀԿ 8․ «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 9․ «Զարկերակ հարթակ» ՀԿ 10․ «Դարման» ՀԿ |
| Համյանքում սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչների ոչ ֆորմալ նախաձեռնություն՝ | Համայնքում գործում են կամավորական տարբեր խմբեր՝ երիտասարդական, համայնքային, սոցիալական նախաձեռնություններ իրականացնող։ Կամավորական խմբերն ակտիվորեն աշխատում են համայնքի հետ, անհրաժեշտության դեպքում աջակցում են արտակարգ և տարբեր բարդ իրավիճակներում |
| Սոցիալական տաբեր խմբերի շահերը պաշտպանող ՔՀԿ-ներ | 1․ ՎԻՆՆԵԹ Գորիս զարգացման հիմնադրամ՝ կանանց շահերը պաշտպանող կազմակերպություն 2․ «Սոսե կանանց հիմնահարցեր» ՀԿ- կանանց շահերը պաշտպանող կազմակերպություն |
| Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ | 1․ «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ 2․ «Աշխարհի բժիշկներ» ՀԿ 3․ ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակ 4․ Ակցիա սովի դեմ ՀԿ 5․ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ |
| իրավապաշտպան, տեղեկատվական թեժ-գժեր կամ վստահության հեռախոսահամարներ | 010600703 փաստաբանական պալատ Սոսե կանանց հիմնահարցեր ՀԿ-ի թեժ գիծ 098848453 /բռնությունների դեպքերի համար/ |
| Համայնքում բարեգործական հիմնադրամներ | Առկա |
| Այլ | - |
| - ՏԻՄ մարմիններ |  |
| Համայնքի ավագանու կամ ղեկավարի կողմից սոցիալական աջակցության մասին իրականացված որոշումներն և դրանց բովանդակությունը | Դրամական աջակցության հանձնաժողով։ Հրատապ դրամական աջակցությունների տրամադրում։ |
| Համայնքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող համայնքային հաստատություններ | Բացակայում է |
| Այլ |  |
| - Սոցիալական ծառայությունների էկոհամակարգը համայնքում |  |
| Համայնքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող մասնավոր կազմակերպություններ | Առկա/ «Աղի սենյակ», «Էլեո մոլորակ», «Այ մեղու», «Ժասմին» խնամքի և զարգացման կենտրոններ |
| Այլ |  |
| Սոցիալական ծառայությունների նախորդ տարիների փորձառութունը | Համայնքում գործում են սոցիալական ծառայություններ մատուցող ՀԿ-ներ, որոնք ծառայություններ են տրամադրում բնակիչների հետևյալ խմբերին՝ տարեցներ, երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող անձիք, բռնության ենթարկված անձիք, տեղահանավածներ։ Կազմակերպությունների ցանկը ներկայացված է «Սոցիալական ծառայություններ մատուցող ՔՀԿ -ներ» բաժնում։ |
| Հարևան համայնքների ներուժի նկարագրություն սոցիալական ծառայությունների համատեքսում՝ | Տեղ համայնքում առկա է սոցիալական ծառայությունների համալիր համայնքահեն կենտրոն, որը աջակցում է միայնակ տարեցներին, երեխաներին և հաշամանդամներին։ |

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ

| Ոլորտը | Մասնագետներ | Տվյալներ, ( եթե առկա են) |
| --- | --- | --- |
| Սոցիալական | Սոցիալական աշխատողներ Սոցիալական սպասարկման այլ մասնագետներ | 15 |
| Բժշկական | Վերականգնողաբաններ, Նյարդաբաններ, Հոգեբույժներ, հոգեթերապևտներ, այդ թվում՝ մանկական | 0 համայնքում գործում է հոգեսոցիալական կենտրոն, որտեղ պարբերաբար Երևանից մասնագետներ են գալիս |
| Իրավական | Փաստաբան, իրավաբաններ, իրավապաշտպան կազմակերպություններ և անհատներ | 5 փաստաբան, որից 1-ը հանրային պաշտպան |
| Կրթական-մասնագիտական | Կրթական ծրագրերով զբաղվող, կարիերայի կենտրոնների, մասնագիտական կողմնորոշման և այլ մասնագետներ | 10 + /Համայնքի 6 դպրոցի մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների աշխատակիցներ / |
| Հարբժշկական | Հոգեբան Կինեզիոլոգ Էրգոթերապիստ, օրթեզիստ, պրոթեզիստ, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ սուրդոմանկավարժ, տիֆլոմանկավարժ, արտ-թերապիստ, խաղաթերապիստ).դիաբետի դպրոցի, կրծքով սնուցման դպրոցի, մայրության դպրոցի մասնագետներ, ադապտիվ և բուժական ֆիզկուլտուրայի. | 1. հոգեբան-9 2․ կինեզիոլոգ-4/5 3․ էրգոթերապիստ-0 4․ օրթեզիստ-0 5․ պրոթեզիստ-0 6․ լոգոպեդ-4 7․հատուկ մանկավարժ-10 8․սուրդոմանկավարժ-1 9․տիֆլոմանկավարժ-1 10․արտ-թերապիստ-0 11․դիաբետի դպրոցի մասնագետ-0 12․կրծքով սնուցման դպրոցի մասնագետ-0 13․մայրության դպրոցի մասնագետ-0 14․ադապտիվ և բուժական ֆիզկուլտուրայի մասնագետ-1 15․ծերաբան-0 |

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

- Տնային խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ծառայությունների ոչ բավարար քանակ։

- Զարգացման տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին ուղղված ծառայությունների ոչ բավարար քանակ։

- Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին ուղղված սոցիալ վերականգնողական, և սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների սակավություն, առկա ծառայությունների արդյունավետության խնդիրներ։

- Չնայած համայնքապետարանը և համայնքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կամ սոցիալական ծրագրեր իրականացնող կառույցները համագործակցում են, այնուամենայնիվ, առկա է համայնքում իրականացվող նախաձեռնությունների համակարգման դժվարությու

- Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների և զինհաշմանդամություն ունեցող անձանց և աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց զբաղվածության խթանման, մասնագիտական վերականգնման (այդ թվում՝ վերամասնագիտացման) և սոցիալական տարաբնույթ ծառայությունների սակավություն։ Պետք է փաստել, որ 2023 թվականին աշխատաշուկայում անմրցունակ գործազուրկ անձինք 90% տոկոս են կազմում աշխատանք փնտրող անձանց շրջանում։

- Գյուղական բնակավայրերում գրեթե չկան սոցիալ-վերականգնողական, խնամքի ապահովման կենտրոններ, ինչի արդյունքում սոցիալական ծառայությունների կարիք ունեցող բնակիչը ստիպված է լինում վճարել և հասնել այլ քաղաք, կամ չստանալ անհրաժեշտ ծառայությունը:

- Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար մասնագիտացված ծառայությունների բացակայությունը։

- Համայնքում առկա է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող անձանց ժամանակավոր կամ երկարատև կացարանով աջակցելու խնդիրը։

- Սոցիալական որոշ ծառայություններ մատուցող մասնագետների սակավությունը կամ բացակայությունը՝ նշված սույն ծրագրի 6-րդ կետում։

- Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մարտահրավեր է Գորիս-Ստեփանակերտ ու Գորիս-Կապան ճանապարհների ապագործարկումը, որը կարող է էական ազդեցություն ունենալ տարաբնույթ տնտեսական գործունեություն ծավալող՝ հիմնականում փոքր ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող բնակիչների (ԱՁ-երի) վրա, որոնք կարող են համալրել գործազուրկ բնակչության շարքերը՝ իրենց ծառայությունների պահանջարկի նվազման պատճառով։

- Հիմնական խնդիրները, որոնք խորացնում են վերը նշված կարիքները և պետք է ծրագրերը ուղղել այս ուղղությամբ՝

  - Համայնքի բնակիչների մոտ սոցիալական իրավունքների իրազեկման պակաս, ուղղորդման ծառայությունների պակաս

  - Ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում/տրանսպորտ

  - Որոշ նեղ մասնագտեների բացակայություն

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

| S- Ուժեղ կողմեր | W- Թույլ կողմեր |
| --- | --- |
| - Բարենպաստ կլիմայական պայմաններ - Բազմաթիվ հյուրանոցների ու հյուրատների առկայություն - Գոյություն ունեցող տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների ցանցի առկայություն - Բազմաթիվ կրթական, առողջապահական, մշակութային հաստատությունների առկայություն - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առկա ու նախատեսվող ինժեներական լաբորատորիաներ - Գյուղատնտեսության զարգացման նպաստավոր պայմաններ` բերրի հողեր, հասանելի հողային ռեսուրսներ, արոտավայրեր խոտհարքներ - Քաղաքին կից անտառային ծածկույթի և տնամերձ այգիների առկայություն - Սոցիալական ՀԿ-ների առկաություն - Միջազգային և տեղական կառույցների առակություն - Համագործակցություն Համայնքի և առկա բոլոր կազամկերպությունների միջև - Նեղ մասնագիտական կառույցների առկայություն, մասնավորապես՝ առողջապահական ոլորտում, Արտակարգ իրավիճակների պլանի առկայություն, դրանով աշխատելու և առաջաներոդվելու փորձառություն | - Տարածքների կորուստներ - Թույլ զարգացած ենթակառուցվածքներ - Զբոսաշրջությանը սպասարկող ծառայությունների և ենթակառուցվածքների պակաս - Աղբահանության խնդիր - Տեղական արտադրությունների և դրանց բրենդինգի պակաս - Համայնքի բնակավայրերում ենթակառուցվածքների թերզարգացվածություն - Ժամանակակից գյուղատնտեսության մոտեցումների ոչ բավարար կիրառում - Հնացած գյուղտեխնիկա և տրանսպորտային պարկ - Ջերմոցային կուլտուրաների և ոռոգման համակարգերի անբավարար զարգացվածություն - Սոցիալական աջակցության ծառայությունների սակավություն - Նեղ մասնագետների բացակայություն - Ծառայությունների մատուցման համար տարածքների բացակայություն - Համայնքային սոցիալական աշխատողների սակավություն - Սոցիալական ծառայությունները հասանելի չեն համայնքի գյուղական բնակավայրերում Համայնքում առկա կարծրատիպեր, որոնք էապես խոչընդոտում են համայնքի տարբեր խմբերի սոցիալական ներառմանը |
| O – Հնարավորություններ | T- Սպառնալիքներ |
| - Տարածաշրջանային ու միջազգային զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ - Տարածաշրջանային տնտեսական, առողջապահական և արտադրական կենտրոն դառնալու նախադրյալներ և ներուժ - Հանրային տարածքների բարեկարգում, հանգստի գոտիների կառուցում, անտառային շերտի արդյունավետ, բնապահպանական ստանդարտներին համապատասխան օգտագործում - Էկո-արտադրանքի խթանում` հատկապես գյուղական բնակավայրերում օրգանական գյուղմթերքի և ժամանակակից ագրոբիզնեսի զարգացում - Բազմաթիվ միջազգային ու տարածաշրջանային ծրագրերում ներգրավվածություն - Քույր քաղաքների հետ համագործակցությունը, - Գյուղական բնակավայրերի հարուստ պոտենցիալի օգտագործում - Զբոսաշրջային ծրագրերի մշակում - Տեղական և պետական մասշտաբների միջոցառումների կազմակերպում՝ «Սպարապետի օր», «Սյունյաց ավանդույթներ», «Գորիսյան օրեր», «Թթի» և այլ փառատոնների օրինակով - Զարգացման ճկուն հնարավորություններ քաղաքի հատակագծային կառուցվածքում - Համայնքում գործող խոշոր արդյունաբերական ու ֆինանսական ձեռնարկություններ, ՏՏ ոլորտի զարգացման հեռանկարներ - Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործում - Պանրի, մեղրի, լոբու, թթի օղու, ավելուկի տեղական գյուղմթերքի բարի համբավ՝ հատկապես գյուղական բնակավայրերում Ակտիվ քաղաքացիական հասարակության կառույցներ` շուրջ 40 հասարակական կազմակերպություններ - Արտերկրի լավագույն փորձի կիրառում համայնքում - Սուբվենցիոն ծրագրերի կիրառում Տեղական սոցիալական պլանի առկայություն | - Սահմանամերձ համայնք լինելու հանգամանքով անվտանգության խնդիրներ |

ՏԵՍԼԱԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Ստորև ներկայացվում է այն ցանկալի իրավիճակը, որին ցանկանում ենք հասնել համայնքի սոցիալական ծրագրի իրագործման արդյունքում․

- Գորիսը խոշորացված համայնք է, որտեղ գործում են բնակչության սոցիալական պաշտպանության համալիր ծառայություններ՝ ներառյալ կրթություն, զբաղվածություն, սոցիալական աջակցություն, առողջապահություն: Համայնքի բոլոր բնակավայրերում գործում են երեխաների խնամքի հասանելի ծառայություններ, գործում է վերականգնողական կենտրոն:

- Համայնքում առկա է տարեցների խնամքի և ժամանցի կենտրոն, որը գործում է շուրջօրյա:

- Համայնքն ունի նաև Ընտանիքի աջակցության և զարգացման շուրջօրյա կենտրոն:

- Համայնքի բոլոր բնակավայրերի հանրային վայրերը և հաստատությունները հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Համայնքում առկա է ներառական միջավայր։

- Համայնքում գործում է փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցման կենտրոն, որը մատուցում է մատչելի ծառայություններ: Համայնքն ունի զարգացած տնտեսական ենթակառուցվածքներ:

- Կրթական համակարգը բավարարում է բոլոր տարիքային խմբերի կարիքները, նպաստում է սովորողների զարգացմանը, այն որակյալ և հասանելի է։

- Համայնքում առկա են հասանելի և որակյալ առողջապահական ծառայություններ։

- Համայնքի սոցիալական ենթակառուցվածքները ապակենտրոնացված են և հասանելի են համայնքի բոլոր բնակիչներին։

- Համայնքի սոցիալական կառույցները սերտ համագործակցում են ՀՀ այլ մարզերի համապատասխան կառույցների հետ։

- Համայնքը սոցիալական ոլորտի փորձով ներկայանում է ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային հարթակներում։

Նշված տեսլականին հասնելու համար սահմանվել են հետևյալ նպատակները՝

- Նպաստել Գորիս համայնքի կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող կամ նման ռիսկ ունեցող ընտանիքների կենցաղավարման, ծնղավարման, տնտեսվարման և սոցիալական այլ հմտությունների զարգացմանը ինչը կարևոր է վերջիններիս ինքնաբավ գործունեությանը նպաստելու համար։

- Նպաստել Գորիս համայնքի երեխաների, երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշմանը՝ աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրման, վերամասնագիտացման և ուղղորդման միջոցով:

- Աջակցել Գորիս համայնքի զարգացման տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների առողջապահական, սոցիալ- հոգեբանական, ֆիզիկական կարիքների բավարարմանը և նպաստել ներառական միջավայրի ստեղծմանը:

- Նպաստել Գորիս համայնքի տարեցների խնամքի, ժամանցի ապահովմանը և ակտիվ կենսակերպի կազմակերպմանը՝ երաշխավորելով արժանապատիվ և երջանիկ ծերություն:

- Նպաստել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար մասնագիտացված ծառայությունների ստեղծմանը։

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

Համայնքի հիմնական (առաջնահերթ) առաջարկություններն են՝

- Ներդնել սոցիալ-վերականգնողական, ինչպես նաև տնային խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների համայնքի ավագ սերնդի ներկայացուիչների համար

- Ստեղծել Համայնքահենք համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի

- Ստեղծե ընտանիքների աջակցության կենտրոն, որը ներառելու է՝

- Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն,

- Մասնագիտական կողմնորոշում և տեղահանված ընտանիքների զբաղվածության աջակցություն

- Ընտանեկան փոքր բիզնեսի հիմնման ծրագրերի իրականացում,

- Իրավաբանական խորհրդատվություն

- Ծնողավարման, ֆինանսական գրագիտության, կենցաղավարման և այլ հմտությունների զարգացում

- Ազատ ժամանցի կազմակերպում ընտանիքների համար

- Ստեղծել փոքր տնային պայմաններում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրման նպատակով

- Ներդնել «Սոցիալական տաքսի» ծառայություն՝ սոցիալական տարբեր խոցելի խմբերի փոխադրումն է նրանց անհրաժեշտ ծառայությունների տրամադրման վայրեր (ծառայությունը ենթադրում է նաև հարմարեցված փոխադրամիջոց հաշմանդամություն ունեցող անձանց արժանապատիվ փոխադրումն ապահովելու համար և վերապատրաստված վարորդական ծառայություն)

Այլ առաջարկներ՝

- Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների աշխատանքային նախասիրությունների և կարիքների գնահատում, ինչպես նաև համայնքի ու տեղական/միջազգային կազմակերպությունների կողմից զբաղվածության ծրագրերի իրականացում:

- Համայնքում խորհրդատվական և հոգեբանական ծառայությունների ընդլայնման խթանում։

- Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ընդլայնում։

- Համայնքում սոցիալական ձեռնարկատիրության խթանում հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների զբաղվածության ապահովման և սոցիալական բարիքի արդարացի բաշխման մոդելների հիման վրա։

- Համայնքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող մասնագետների ներուժի գնահատում՝ նախնական ռեեստրի ստեղծման միջոցով և նրանց համար մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում։

- Սոցիալական ծառայություններ մատուցող մասնագետների, վարչական շրջանների աշխատակազմերի կարողությունների շարունակական զարգացում տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների, բռնության հետ կապված դեպքերի, փակ հաստատություններից վերադարձածների և մարտական գործողություններին մասնակցած անձանց հետ աշխատանքի ուղղությամբ։

ՀՍԾ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ

| հ/ հ | Խնդիրը | Նպատակը | Վերջնարդյունքները | Միջանկյալ արդյունքները | Անհրաժեշտ գործողությունները | Պահանջվող ռեսուրսները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Համայնքում տարեցներին սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում, տնային խնամքի, սոցիալական սպասարկման ծառայությունների կարիք | Տարեցների համար անհրաժեշտ սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների կենտրոնի ստեղծում, ինչպես նաև տնային խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ներդնում։ | Համայնքի տարեցները կենտրոնում ստանում են սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ, իսկ կենտրոն հաճախել չկարողացող տարեցներին խնամք և սոցիալական սպասարկում տրամադրվում են տնային պայմաններում: | -կենտրոնի շենքն ընտրված է, - կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով, -տնային խնամքի ծառայությունը տարեցներին տրամադրելու համար ապահովված են անհրաժեշտ պայմաններ, այդ թվում՝ փոխադրամիջոց, խնամքի, բժշկական առաջնային սպասարկման պարագաներ, -մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, -մշակված և հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը, -ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում, -հաստատված է համագործակցություն համայնքում ծառայություններ տրամադրող այլ կազմակերպությունների կամ մասնագետների հետ -համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին | -կենտրոնի գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - կենտրոնի անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, -տնային խնամքի ծառայության տրամադրման համար անհրաժեշտ գույքի, այդ թվում՝ փոխադրամիջոցի, այլ պարագաների ապահովում, -կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, -մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, - համագործակցության ցանցի ձևավորում, - համայնքում և հատկապես պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, | Կամավորներ, համայնքի մարդկային և մասնագիտական ներուժ, բարեգործական կազմակերպություններ, միջազգային դոնորներ, տեղեկատվական նյութեր, գույք, այդ թվում՝ փոխադրամիջոց |
| 2. | Զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին համալիր ծառայությունների տրամադրման կարիք | Համայնքահենք համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի ստեղծում՝ զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին համալիր ծառայությունների տրամադրման, ճգնաժամային կենտրոններում գտնվող երեխաների ընտանիքիների վերամիավորման, հաստատություններ երեխաների մուտքի կանխարգելման նպատակներով։ | Զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կենտրոնում ստանում են անհրաժեշտ համալիր սոցիալական ծառայություններ, ճգնաժամային կենտրոններում գտնվող երեխաները բոլոր հնարավոր դեպքերում, որոնք բխում են երեխայի լավագույն շահից, վերամիավորվում են ընտանիքների հետ, կանխարգելվում է երեխաների մուտքը հաստատություններ: | -կենտրոնի շենքն ընտրված է, -կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով, -մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, -մշակված և հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը, -ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում, -հաստատված է համագործակցություն համայնքում ծառայություններ տրամադրող այլ կազմակերպությունների կամ մասնագետների հետ, -համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին: | -կենտրոնի գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, -անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - կենտրոնի անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, -կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, -մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, -համագործակցության ցանցի ձևավորում, -համայնքում, հատկապես պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, | Կամավորներ, համայնքի մարդկային և մասնագիտական ներուժ, բարեգործական կազմակերպություններ, միջազգային դոնորներ, տեղեկատվական նյութեր, գույք |
| 3 | Համայնքի խոցելի ընտանիքներին համալիր ծառայություններ տրամադրելու կարիք՝ վերջիններիս խնդիրների լուծմանը համակողմանիորեն աջակցելու համար | Ընտանիքների աջակցման կենտրոնի ստեղծում | Համայնքի խոցելի ընտանիքները ստանում են անհրաժեշտ սոցիալական ծառայություններ: | -կենտրոնի շենքն ընտրված է, վերանորոգված և հարմարեցված կենտրոնի գործունեությանը, -կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով, -մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, -մշակված և հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը, -ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում, -հաստատված է համագործակցություն համայնքում ծառայություններ տրամադրող այլ կազմակերպությունների կամ մասնագետների հետ -համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին | -կենտրոնի գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - կենտրոնի անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, -կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, -մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, -համագործակցության ցանցի ձևավորում, -համայնքում, հատկապես՝ պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Կամավորներ, համայնքի մարդկային և մասնագիտական ներուժ, բարեգործական կազմակերպություններ, միջազգային դոնորներ, տեղեկատվական նյութեր, գույք |
| 4 | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համայնքահենք համալիր ծառայությունների տրամադրման անհրաժեշտություն | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ծառայությունների տրամադրում շուրջօրյա խնամքի փոքր տան պայմաններում | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքը կազմակերպված է համայնքային փոքր տան պայմաններում, որտեղ ապահովված է սոցիալական, հոգեբանական, վերականգնողական և անհրաժեշտ այլ ծառայությունների տրամադրումը շահառուներին, համայնքի անդամները փոխել են իրենց կարծրատիպային վերաբերմունքը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ: | -Փոքր տան տարածքն ընտրված է, համապատասխանեցված է սահմանված չափանիշներին, - այն ապահովված է անհրաժեշտ շենքային, գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով, -մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, -մշակված և հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը, - ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում, -հաստատված է համագործակցություն համայնքում ծառայություններ տրամադրող այլ կազմակերպությունների կամ մասնագետների հետ -համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին | -Փոքր տան գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, -փոքր տան անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, -փոքր տան գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, - մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, - համագործակցության ցանցի ձևավորում, - համայնքում և հատկապես պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, | -Հարմարեցված մեքենաներ, սոցիալական պատասխանատվությամբ բիզնեսներ, որոնք կաջակցեն ծառայության շարունակականության ապահովմանը, -Վերապատրաստված վարորդներ, -Ֆինանսական միջոցներ |
|  | Համայնքի տարբեր խմբերի համար փոխադրման ապահովման դժվարություններ | Սոցիալական տաքսի ծառայության ներդրում | Համայնքի այն բնակիչները, ովքեր ունեն փոխադրման կարիք, որն ինքնուրույն հոգալ չեն կարողանում, օգտվում են սոցիալական տաքսի ծառայությունից: | -տրանսպորտային միջոցը ձեռք է բերված և համաձայնեցված շահառուների կարիքներին, - անձնակազմն ընտրված է և վերապատրաստված, - պատվերների ընդունման համակարգը ներդրված է, - | Հարմարեցված տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերում -անձնակազմի ընտրություն /մասնավորապես՝ վարորդի/,, -վարորդների համար առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացի անցկացում, -պատվերների ընդունման համակարգի (հեռախոսային և առցանց) ստեղծում, -տեղական բժշկական հաստատությունների հետ համագործակցության հաստատում կամ համագործակցության ընդլայնում, -կրթական և սոցիալական ծառայությունների հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերում՝ ըստ անհրաժեշտության շահառուներին սոցիալական տաքսու ծառայության մասին իրազեկելու կամ ուղղորդելու համար, -լայնածավալ իրազեկման արշավի իրականացում ծառայության մասին համայնքի բնակիչների իրազեկվածությունն ապահովելու համար, -շահառուների գրանցում և տվյալների բազայի ստեղծում, -տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցություն՝ անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների ուղղությամբ աշխատանքի կազմակերպում՝ սուբսիդավորման մեխանիզմի փորձարկման նպատակով: |  |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ

Ծրագիր 1 (անձնագիր)

| Անվանումը՝ «Ավագ սերնդի սոցիալական ծառայությունների կենտրոն» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տարեցների համար անհրաժեշտ սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների կենտրոնի ստեղծում, ինչպես նաև տնային խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ներդնում |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական արդյունքներ | Համայնքի տարեցները կենտրոնում ստանում են սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ, իսկ կենտրոն հաճախել չկարողացող տարեցներին խնամքը և սոցիալական սպասարկումը տրամադրվում են տնային պայմաններում |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 30 | 60 | 75 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Կենտրոնի շենքն ընտրված է, կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով, |  |  |  |  |
|  | Բարելավված շենքային պայմաններ՝ քմ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  |  | 0 | 45 |  | 45 |
|  | Տնային խնամքի ծառայությունը տարեցներին տրամադրելու համար ապահովված են անհրաժեշտ պայմաններ, այդ թվում՝ փոխադրամիջոց, խնամքի, բժշկական առաջնային սպասարկման պարագաներ, |  |  |  |  |
|  | Հարմարեցված տրանսպորտային միջոց | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  |  | 0 | 1 |  | 1 |
|  | խնամքի, բժշկական առաջնային սպասարկման պարագաներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  |  | 0 | 15 |  | 20 |
|  | Մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը, |  |  |  |  |
|  | Մշակված և հաստատված փաստաթղթերի թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  |  | 0 | 4 |  | 5 |
|  | Ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում |  |  |  |  |
|  | Վերապատրաստված մասնագետների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  |  | 12 | 17 |  | 22 |
|  | Համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին |  |  |  |  |
|  | Կենտրոնի մասին հրապարակումների քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  |  | 2 | 5 |  | 5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կենտրոնի գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - Անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - Կենտրոնի անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, - Տնային խնամքի ծառայության տրամադրման համար անհրաժեշտ գույքի, այդ թվում՝ փոխադրամիջոցի, այլ պարագաների ապահովում, - Կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, - Մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, - Համագործակցության ցանցի ձևավորում, - Համայնքում և հատկապես պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 27,396,000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքային շենքային տարածք, |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական Ռիսկերը | - Վճարունակ տարեցների սակավություն - Նեղ մասնագետների պակաս - Համայնքում անհրաժեշտ տարածքի բացակայություն - Շահառուների շրջանում վստահության բացակայություն |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գորիս խոշորացված համայնքի՝ - 65 +տարեկան միայնակ և/կամ մենակ ապրող տարեցներ - Անվճար՝ անժառանգ, 28+ անապահովության բալ ունեցող անձինք, հաշմանդամություն ունեցող/ցերեկային կենտրոնի և տնային խմանքի ծառայություններից օտգվելու համար - Վճարովի՝ 65+ տարեկան վճարունակ տարեցներ/տնային խնաքի ծառայության համար |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՝ 2025-2027թթ |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տարեցների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրները շատ ընդգծված են Գորիսի խոշորացված համայքնում։ Գորիս համաքում ապրում է 2061 կենսաթոշակառու/մարզի վիճակագրական տվյալներ՝ ըստ որոշ սոցիալական կարգավիճակների և ըստ համայնքների 01․10․2023 թ-ի դրությամբ/, որից 195-ը միայնակ ապրող տարեցներ են։ Համայնքում տարեցների խնդիրներն էլ ավելի խորացան 2020 և 2023թթ․ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների պատճառով տեղի ունեցած տեղահանումների հետևանքով։ Թոշակի անցնելը տարեցներին մղում է մեկուսացման, հանրային «անպիտանելիության» զգացման, անտեսման, նվազում է տարեցների սոցիալական ակտիվությունը, մոտիվացիան, որը ազդում է նաև նրանց ընտանիքներում ընտանեկան կոնֆլիկտների առաջացման վրա։ Հասարակական կյանքում ակտիվ անձինք թոշակի անցնելուց հետո ապաակտիվանում են և իրենց մոտ զարգանում է ֆիզիկական, հասարակական կյանքին մասնակցելու անտարբերություն և պասիվություն։ Գորիս խոշորացված համայնքում շատ արդիական խնդիր է նաև տարեցների տնային խնամքի ծառայությունների սակավությունը։ Առաջարկվող ծրագիրը նպատակ ունի Գորիս խոշորացված համայնքում հիմնել ավագ սերնդի առողջ ծերացման և տնային խնամքի տրամադրման ծառայություններ՝ ուղղված միայնակ ու մենակ ապրող տարեցների ցերեկային ժամանցի, զբաղվածության և, ըստ անհրաժեշտության, տնային խնամքի կազամակերպմանը։ Սույն ծառայության ներդրումը համայնքում կնպաստի տարեցների առողջ ծերացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը՝ ապահովելով արժանապատիվ ծերություն։ Տարեցները կդառնան ավելի ինքնաբավ ու կստանան անհրաժեշտ սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունները։ |  |  |  |  |

Ֆինանսավորման սխեմա՝ Ծրագիր 1

| Միջոցառումներ | Գնահատված ծախսեր | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  | Ֆինանսավորման պակաս | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Տեղական բյուջե | Պետական, ռեգիոնալ բյուջեներ | Ձեռնարկություններ | Դոնորներ |  |  |
| Տարածքի ձեռք բերում/ վարձակալում | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  | 0 |  |  |
| Շենքային պայմաների բարեկարգում և հարմարեցում | 4,950,000 | 4,950,000 |  |  | 0 |  | Շենքը վերանորոգվելու է հարմարացվելու ծառայության համար |
| Գույքի ձեռքբերում | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |  | Նախատեսված է ձեռք բերել 20 կտոր գույք |
| Տրասնպորտային միջոց | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |  | Տրանսպորտային միջոցը օգտագործվելու է տունայնցերի համար |
| Տրանսպորտային ծախսեր | 1,566,000 |  |  |  | 1,566,000 |  | Հաշվարկված է օրեկան միջինը 50 կմ վարելու համար |
| Մասնագետների աշխատավարձ | 6,120,000 |  | 3,060,000 |  | 3,060,000 |  | Մասնագետները ներգրավվելու են 0,25 դրույքով |
| Իրավաբանական և մասնագիտական այլ ծառայություններ | 2,000,000 |  |  |  | 2,000,000 |  | Նախատեսվում է կազմակերպության գրանցման, 911 ծառայության միանալու և այլն |
| Այլ նյութեր | 1,200,000 |  |  |  | 960,000 |  | Տարեքցների խնամքի ծառայության համար անհրաժեշտ միջոցներ |

Մոնիթորինգի պլան՝ Ծրագիր 1

| Գործողություններ / նախագծերի գաղափարներ | Տևողություն (սկիզբ / ավարտ) | Ակնկալվող արդյունքներ կարճաժամեկտ | Ակնկալվող արդյունքներ միջնաժամկետ | Ակնկալվող արդյունքներ երարաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ավագ սերնդի սոցիալական ծառայությունների կենտրոն | 2025-2027թթ | Կենտրոնի մասին հրապարակումների քանակ - 5 | Հարմարեցված տրանսպորտային միջոց - 1 | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ - 100 |
|  |  |  | Խնամքի, բժշկական առաջնային սպասարկման պարագաներ -20 | Բարելավված շենքային պայմաններ՝ քմ -45 |
|  |  |  | Մշակված և հաստատված փաստաթղթերի թիվ -22 |  |
|  |  |  | Վերապատրաստված մասնագետների թիվ- 22 |  |

Ծրագիր 2 (անձնագիր)

| Անվանումը՝ «Համայնքահենք համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոն» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքահենք համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի ստեղծում՝ զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին համալիր ծառայությունների տրամադրման, ճգնաժամային կենտրոններում գտնվող երեխաների ընտանիքների վերամիավորման, հաստատություններ երեխաների մուտքի կանխարգելման նպատակներով։ |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական արդյունքներներ | Զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կենտրոնում ստանում են անհրաժեշտ համալիր սոցիալական ծառայություններ |  |  |  |  |  |
|  | Երեխաների թիվը | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2007 |
|  |  | 0 | 50 | 110 |  | 110 |
|  | Ճգնաժամային կենտրոններում գտնվող երեխաները վերամիավորվում են ընտանիքների հետ |  |  |  |  |  |
|  | Ընտանիքների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | 2025 |
|  |  | 0 | 15 | 20 |  | 20 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Կենտրոնում ապահովված են անհրաժեշտ շենքային, գույքային, անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանները |  |  |  |  |  |
|  | Հարմարեցված տարածքի մակերես | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  | 0 | 45 | 45 | 45 |  |
|  | Մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը, |  |  |  |  |  |
|  | Մշակված փաստաթղթերի թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  | 0 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Ընտրված և վերապատրաստված են մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում |  |  |  |  |  |
|  | Վերապատրաստված մասնագետների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  | 7 | 9 | 11 | 11 |  |
|  | Համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին |  |  |  |  |  |
|  | Կենտրոնի մասին հրապարակումների քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  | 2 | 5 | 5 | 5 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կենտրոնի գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - Անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - Կենտրոնի անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, - Կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, - Մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, -համագործակցության ցանցի ձևավորում, - Համայնքում, հատկապես պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 19,260,000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տարածք և գույք |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական Ռիսկերը | Համայնքի բնակավայրերի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրներ |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, Երեխաներ, որոնք չունեն հստակ ախտորոշում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՝ 2025-2027թթ |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սյունիքի մարզում՝ մասնավորապես Գորիս համայնքում, երեխաների առողջապահական և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական համալիր կենտրոնի բացակայության հարցը մնում է օրակարգային: Մարզում զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ կան, որոնք բուժում են ստանում Գորիսի վերականգնողական կենտրոնում կամ մայրաքաղաքում։ Գորիսում և տարածաշրջանում բացակայում է զարգացման տարիքային կամ հոգեբանական առանձնահատկություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ համար մասնագիտացված կենտրոնը։ Ճշտված չեն ախտորոշումները, որի համար անհրաժեշտ է անպայման այցելել մայրաքաղաք։ Այս խնդիրը առաջացնում է սոցիալական խնդիրներ ընտանիքներում։ Ծառայության կարիք ունեցող երեխաները դուրս են մնում բուժման կուրսերից՝ հնարավորությունների բացակայության պատճառով: Միայն Գորիսի տարածաշրջանում՝ Գորիս (74), Տեղ (6), Տաթև (4) խոշորացված համայնքներում առկա պաշտոնական թվերով 138 երեխաներ կան, որից 72-ն ունեն վերը նշված խնդիրները։ Ինչպես նաև կան երեխաներ, որոնց կարիքները կամ առողջական խնդիրները չեն գնահատվել։ 44-օրյա պատերազմից հետո ավելացել է նաև Արցախից տեղահանված 828 երեխա, որոնց կարիքները չեն գնահատվել։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար մայրաքաղաքում առկա վերականգնողական ծրագրերն ու կենտրոնները հասանելի չեն մարզերի երեխաների համար։ Ծնողների մեծ մասը չունի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ Երևանում առկա ծառայություններն իրենց երեխաների համար հասանելի դարձնելու։ Սյունիքի մարզը մայրաքաղաք Երևանից ամենահեռու գտնվող մարզն է, որն ավելի է դժվարեցնում մարզից համապատասխան երեխաների տեղափոխության հետ կապված խնդիրները։ Մարզում չկան հարմարեցված մեքենաներ և տարածքներ, վերապատրաստված մասնագետներ, իսկ որոշ նեղ մասնագետներ, առհասարակ, չկան։ Հարմարեցված չէ միջավայրը, կան կարծրատիպեր, որոնք դժվարացնում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառումը։ Առաջարկվող ծրագրով նախատեսվում է Գորիս խոշորացված համայնքում ստեղծել մասնագիտացված կենտրոն զարգացման տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների համար։ Անհրաժեշտ է կազմակերպել ներառական միջոցառումներ և քարոզարշավներ, վերը նշված խնդիրների բարձրաձայնման և հետագայում նաև լուծման համար։ |  |  |  |  |  |

Ֆինանսավորման սխեմա` Ծրագիր 2

| Միջոցառումներ | Գնահատված ծախսեր | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  | Ֆինանսավորման պակաս | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Տեղական բյուջե | Պետական, ռեգիոնալ բյուջեներ | Ձեռնարկություններ | Դոնորներ |  |  |
| Ծառայության համար համապատասխան տարածքի վարձակալություն | 1,600,000 | 800,000 |  |  | 800,000 |  | Տարծքի վարձակալություն |
| Տարածքի բարեկարգում և հարմարեցում | 1,360,000 |  |  |  | 1,360,000 |  | Շենքը վերանորոգվելու է հարմարացվելու ծառայության համար |
| Մասնագետների աշխատավարձ | 9,600,000 |  |  |  | 9,600,000 |  | Մասնագետները ներգրավվելու են 0,5 դրույքով |
| Բժիշկների այցերի կազմակերպում | 2,800,000 |  |  |  | 2,800,000 |  | Բժիշկների այցերը կազմակերպվելու են ախտորոշում չունեցող երեխաների քանակի ճշտում, չճշտված ախտորոշումների հստակեցման համար |
| Այլ ծախսեր | 1,200,000 |  |  |  | 1,200,000 |  | Ընթացիկ այլ ծախսեր |

Մոնիթորինգի պլան` Ծրագիր 2

| Գործողություններ / նախագծերի գաղափարներ | Տևողություն (սկիզբ / ավարտ) | Ակնկալվող արդյունքներ կարճաժամեկտ | Ակնկալվող արդյունքներ միջնաժամկետ | Ակնկալվող արդյունքներ երարաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Համայնքահենք համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոն | 2025-2027թթ | Կենտրոնի մասին հրապարակումների քանակ - 5 | Հարմարեցված տարածքի մակերես - 45 | Երեխաների թիվը - 110 |
|  |  |  | Մշակված փաստաթղթերի թիվ -5 | Ընտանիքների թիվ -20 |
|  |  |  | Վերապատրաստված մասնագետների թիվ -11 |  |

Ծրագիր 3 (անձնագիր)

| Անվանումը՝ «Ընտանիքների աջակցման կենտրոն» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն, |  |  |  |  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել Գորիս համայնքի խոցելի ընտանիքներում բռնությունների, ամուսնալուծությունների կանխարգելմանը՝ զարգացնելով ընտանիքներում կենցաղավարման, ծնողավարման, տնտեսվարման հմտությունները |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական արդյունքներ | Համայնքի խոցելի ընտանիքները ստանում են անհրաժեշտ սոցիալական ծառայություններ |  |  |  |  |
|  | Շահառուների ընտանիքների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 100 | 120 | 130 | 140 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Կենտրոնի շենքն ընտրված է, վերանորոգված և հարմարեցված կենտրոնի գործունեությանը |  |  |  |  |
|  | Հարմարեցվածության աստիճան | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 20% | 80% | 90% | 95% |
|  | Կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով |  |  |  |  |
|  | Կենտրոնն ապահովվածության աստիճան | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 20% | 80% | 90% | 95% |
|  | Մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը |  |  |  |  |
|  | Մշակված փաստաթղթերի քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 0 | 4 | 5 | 5 |
|  | Ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում |  |  |  |  |
|  | Մասնագետների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | Համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին |  |  |  |  |
|  | Գրադարանի մասին հրապարակումների քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կենտրոնի գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - Անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - Կենտրոնի անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, - Կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, - Մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, - Համագործակցության ցանցի ձևավորում, - Համայնքում, հատկապես՝ պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 45,510,000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Շենքային պայմաններ և գույք |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական Ռիսկերը | Սեզոնային հիվանդությունների ռիսկ Բնակչության շրջանում ընտանեկան խնդիրների մասին չբարձրաձայնելը։ |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Խոցելի ընտանիքներ՝ - Բռնության ռիսկ պարունակող ընտանիքներ - Բազմազավակ և սոցիալապես խոցելի ընտանիքներ - Հաշմանդամություն ունեցող անդամ ընտանիքներ - Միածնող ընտանիքներ - Ամուսնալուծված ընտանիքներ |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՝ 2025-2027թթ |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սոցիալապես խոցելի ընտանիքների անդամները, հատկապես երեխաները, ցուցաբերում են շեղվող վարք։ Ընտանիքների ծնողավարման, կենցաղավարման, տնտեսավարման հմտությունների պակասը հանգեցնում է ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացմանը, ինչպես նաև անդրադառնում է երեխաների հոգեբանական, առողջական, կրթական, վարքային խնդիրներին՝ մեծացնելով ընտանեկան բռնությունների ռիսկը։ Արդյունքում ունենում ենք բռնությունների, ամուսնալուծությունների թվի ավելացում և երեխաների խնամակալության կազմակերպման հարցեր։ Այս հանգամանքները հանգեցնում են ոչ ճիշտ ընտանիքի պլանավորմանը և վտանգում են ընտանիքի ինստիտուտի կայունությունը։ Առաջարկվող ծրագրի նպատակն է Գորիս խոշորացված համայնքում ստեղծել «Ընտանիքի աջակցման և զարգացման կենտրոն», որը կրթական, զարգացման ու ժամանցի և սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ կմատուցի Գորիս խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերի խոցելի ընտանիքներին /(այդ թվում ԼՂ-ից տեղահանվածներին) ։ Կենտրոնի կողմից կմատուցվեն հետևյալ ծառայությունները․ ● Սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների հետ, ● Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, հիմնախնդիրների վեր հանում, լուծումների հասցեագրում, ● Մասնագիտական կողմնորոշում և տեղահանված ընտանիքների զբաղվածության աջակցություն ● ընտանեկան փոքր բիզնեսի հիմնման ծրագրերի իրականացում, ● աջակցություն ընտանեկան կոնֆլիկտների կառավարման, բռնությունների կանխարգելման ուղղությամբ ● Հասարակությանը շփման, հաղորդակցման հմտությունների զարգացում դասընթացներ, խորհրդատվություն, միջոցառումներ ● Իրավաբանական խորհրդատվություն ● ծնողավարման, ֆինանսական գրագիտության, կենցաղավարման և այլ հմտությունների զարգացում ● Երեխաների պաշտպանության և իրավունքների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում ● Ընտանիքի եւ երեխաների սոցիալ-հոգեբանական կարողությունների, կյանքի հիմնական հմտությունների զարգացում, ● Ազատ ժամանցի կազմակերպում ընտանիքների համար ● Արտթերապիա |  |  |  |  |

Ֆինանսավորման սխեմա` Ծրագիր 3

| Միջոցառումներ | Գնահատված ծախսեր | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  | Ֆինանսավորման պակաս | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Տեղական բյուջե | Պետական, ռեգիոնալ բյուջեներ | Ձեռնարկություններ | Դոնորներ |  |  |
| Տարածքի վարձակալություն | 720,000 |  |  |  | 720,000 |  |  |
| Գույք և սարքավորումներ | 1,800,000 |  |  | 800,000 | 1,000,000 |  | Մասամբ ներդրումներ կարվեն ծառայությունը մատուցող կազամկերպության կողմից |
| Աշխատակազմի վարձատրություն | 21,960,000 |  |  |  | 21,960,000 |  |  |
| Այլ մասնագետների ներգրավում | 350,000 |  |  |  | 350,000 |  | Իրավաբան, սեմինարավար և այլն |
| Տնտեսական աջակցության փաթեթների տրամադրում ընտանիքներին | 16,800,000 |  |  |  | 16,800,000 |  | Յուրաքանչյուր ընտանիք կստանա 140,000 դրամի աջակցության |
| Տրանսպորտային ծախսեր | 2,040,000 |  |  |  | 2,040,000 |  | Վառելիքի ծախս և ընթացիկ նորոգում |
| Այլ ընթացիք ծախսեր | 840,000 |  |  |  | 840,000 |  | Պահպանության ծախսեր, կոմունալ և այլն |

Մոնիթորինգի պլան` Ծրագիր 3

| Գործողություններ / նախագծերի գաղափարներ | Տևողություն (սկիզբ / ավարտ) | Ակնկալվող արդյունքներ կարճաժամեկտ | Ակնկալվող արդյունքներ միջնաժամկետ | Ակնկալվող արդյունքներ երարաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընտանիքների աջակցման կենտրոն | 2025-2027թթ | Գրադարանի մասին հրապարակումների քանակ - 5 | Կենտրոնն ապահովվածության աստիճան – 95% | Շահառուների ընտանիքների թիվ -140 |
|  |  |  | Մշակված փաստաթղթերի թիվ -5 | Կենտրոնի հ արմարեցվածության աստիճան – 95% |
|  |  |  | Մասնագետների թիվ -6 |  |

Ծրագիր 4 (անձնագիր)

| Անվանումը՝ «Շուրջօրյա խնամքի ծառայություն փոքր տան պայմաններում» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն, |  |  |  |  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ծառայությունների տրամադրում շուրջօրյա խնամքի փոքր տան պայմաններում |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական արդյունքներ | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքը կազմակերպված է համայնքային փոքր տան պայմաններում |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Փոքր տան տարածքն ընտրված է, համապատասխանեցված է սահմանված չափանիշներին |  |  |  |  |
|  | Հարմարեցվածության աստիճան | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 20% | 80% | 90% | 95% |
|  | Ապահովված է անհրաժեշտ գույքային, անվտանգային և այլ պայմաններով |  |  |  |  |
|  | Տան ապահովվածության աստիճան | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 20% | 80% | 90% | 95% |
|  | Մշակված և հաստատված են կենտրոնի գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերը, հաստատված են ծառայությունների տրամադրման և վարչական ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը |  |  |  |  |
|  | Մշակված փաստաթղթերի քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 0 | 4 | 5 | 5 |
|  | Ընտրված և վերապատրաստված են այն մասնագետները, ովքեր պետք է աշխատեն կենտրոնում |  |  |  |  |
|  | Մասնագետների թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 0 | 4 | 6 | 6 |
|  | Համայնքն ու պոնտենցիալ շահառուներն իրազեկված են կենտրոնի մասին |  |  |  |  |
|  | Փոքր տան մասին հրապարակումների քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Փոքր տան գործունեության համար համապատասխան տարածքի ընտրություն և հարմարեցում ծրագրի նպատակներին, - Անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում և կենտրոնի կահավորում, - Փոքր տան անվտանգային և այլ անհրաժեշտ - պայմանների ապահովում, - Փոքր տան գործունեության կազմակերպման, ինչպես նաև ծառայությունների տրամադրման կանոնակարգերի, ներառյալ՝ համապատասխան ձևաթղթերի մշակում և հաստատում, - Մասնագետների ընտրություն՝ ըստ սահմանված չափանիշների, վերջիններիս վերապատրաստում, - Համագործակցության ցանցի ձևավորում, - Համայնքում և հատկապես պոտենցիալ շահառուների շրջանում կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 37,302,000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Շենքային պայմաններ և գույք |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական Ռիսկերը | ● Մասնագիտացված կադրերի հավաքագրման և պահպանման դժվարություններ: ● Համայնքի դիմադրություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառմանն ուղղված նախաձեռնություններում: ● Կացարանի խնդիր ունեցող շահառուների համար սոցիալական բնակարանով ապահովելու իրավական և վարչարարական մարտահրավերների խնդիր։ |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շուրջօրյա հատուկ խնամքի կարիք ունեցող, սոցիալական վերականգնման կարիք ունեցող, հոգեկան առողջության և/մտավոր հաշմանդամություն ունեցող, 18 տարին լրացած, կացարան չունեցող անձինք: Ընդհանուր թվով 460 անձ Շահառուների ընտանիքներ, որոնք ներառված կլինեն իրենց ընտանիքի անդամի խնամքի և կարողությունների զարգացմանն ուղղված ռազմավարությունների մշակմանն ու իրականացմանը։ |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՝ 2025-2027թթ |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայքահենք փոքր խմբային տների միջոցող տրամադրել շուրջօրյա խնամքի և սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ հոգեկան առողջության և/կամ մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց: Ծրագիրը կենտրոնացած է շահառուների ինքնավարության և կարողությունների զարգացման վրա՝ անհատականացված խնամքի, հմտությունների զարգացման և համայնքում ներառվելու միջոցով: Մասնագետացված թիմի, ինչպես նաև համայնքային աջակցությամբ հիմնադրամը նպատակ ունի բարելավել իր շահառուների կյանքի որակը և խթանել առավել ներառական համայնքի ձևավորումը, որտեղ կարող են զարգանալ և ընդհանուր համակեցության մաս դառնալ յուրաքանձյուր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձ: |  |  |  |  |

Ֆինանսավորման սխեմա` Ծրագիր 4

| Միջոցառումներ | Գնահատված ծախսեր | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  | Ֆինանսավորման պակաս | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Տեղական բյուջե | Պետական, ռեգիոնալ բյուջեներ | Ձեռնարկություններ | Դոնորներ |  |  |
| Շենքային պայմանների ապահովում և հարմարեցում | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  |  |  | Նախատեվում է, որ շենքը կլինի համայնքային սեփականություն |
| Գույք և սարքավորումներ | 3,750,000 |  |  |  | 3,750,000 |  | Մահճակալներ, պահարան այլ գույք |
| Աշխատակազմի վարձատրություն | 14,400,000 |  |  |  | 14,400,000 |  |  |
| Սնունդ | 8,760,000 |  |  |  | 8,760,000 |  | Շահառուներին կտրամադրվի տաք սնունդ օրը 3 անգամ |
| Հագուստ | 1,200,000 |  |  |  | 1,200,000 |  | Եռամսյակի կտրվածքով շահառուներին կտրամադրվի համապատասխան հագուստ |
| Հիգիենայի պարագաներ | 432,000 |  |  |  | 432,000 |  |  |
| Կոմունալ ծախսեր | 1,800,000 |  |  |  | 1,800,000 |  |  |
| Այլ ընթացիք ծախսեր | 960,000 |  |  |  | 960,000 |  | Պահպանության ծախսեր, այն նյութեր և պարագաներ |

Մոնիթորինգի պլան` Ծրագիր 4

| Գործողություններ / նախագծերի գաղափարներ | Տևողություն (սկիզբ / ավարտ) | Ակնկալվող արդյունքներ կարճաժամեկտ | Ակնկալվող արդյունքներ միջնաժամկետ | Ակնկալվող արդյունքներ երարաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Շուրջօրյա խնամքի ծառայություն փոքր տան պայմաններում | 2025-2027թթ | Փոքր տան մասին հրապարակումների քանակ - 5 | Տան ապահովվածության աստիճան – 95% | Շահառուների թիվ - 12 |
|  |  |  | Մշակված փաստաթղթերի թիվ -5 | Կենտրոնի հ արմարեցվածության աստիճան – 95% |
|  |  |  | Մասնագետների թիվ -6 |  |

Ծրագիր 5 (անձնագիր)

| Անվանումը՝ «Սոցիալական տաքսի» ծառայության |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սոցիալական, կրթական, առողջապահական ծառայությունների հասանելիության ապահովում սոցիալական տաքսի ծառայության միջոցով |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական արդյունքներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սոցիալական, կրթական, առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունն ապահովված է սոցիալական տաքսու ծառայության միջոցով |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող անձանց թիվ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  | 0 | 15 | 25 | 25 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Սոցիալական տաքսու ծառայության տրամադրման համար փոխադրամիջոցը ձեռք է բերված և հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին |  |  |  |  |  |
|  | Հարմարեցված փոխադրամիջոցի քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Աձնակազմի համալրված է և վերապատրաստված |  |  |  |  |  |
|  | Մասնագետների քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
|  |  | 0 | 2 | 4 |  | 4 |
|  | Սոցիալական տաքսու աշխատանքի գրաֆիկը, ժամանակացույցերը կազմված են |  |  |  |  |  |
|  | Երթուղիները քանակը օրվա ընթացքում | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
|  |  | 0 | 3 | 6 |  | 6 |
|  | Համայնքը, հատկապես՝ պոտենցիալ շահառուներն իրազեկված են սոցիալական տաքսու ծրագրի մասին |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայության մասին հրապարակումների քանակ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
|  |  | 2 | 5 | 5 |  | 2027 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Փոխադրամիջոցի ձեռքբերում, - Փոխադրամիջոցի հարմարեցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին, - Անձնակազմի համալրում և վերապատրաստում, - Սոցիալական տաքսու աշխատանքի գրաֆիկի, ժամանակացույցերի կազմում, - Համայնքում, հատկապես՝ պոտենցիալ շահառուների շրջանում սոցիալական տաքսու ծրագրի մասին իրազեկվածության ապահովում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 43,260,000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մեքենայի պարկ, կարող է կցվել որևէ ՀՈԱԿ-ի և օգտագործել ՀՈԱԿ-ի տարածքը |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ռիսկեր չեն կանխատեսվել |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հաշմանդամություն ունեցող անձինք |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՝ 2025-2027թթ |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրում հաշմանդամություն ունեցող անձինք չեն կարողանում օգտնվել մատուցվող սոցիալական համապատասխան ծառայություններ, քանի որ դրանք կազմակերպված են Գորիս քաղաքում։ «Սոցիալական տաքսի» ծառայության միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ապահովվելու է սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը։ Ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվելու փոխադրամիջոց, որը հարմարեցված են լինելու ըստ շահառուների կարիքների, իսկ մասնագետները անհրաժեշտ օգնությունը կցուցաբերեն երթևեկի ժամանակ։ Տրանսպորտային միջոցները կկցվեն համայնքի ՀՈԱԿ-ին, ինչը հնարավոր կդարձնի կրճատել որոշակի ծախսեր։ |  |  |  |  |  |

Ֆինանսավորման սխեմա` Ծրագիր 5

| Միջոցառումներ | Գնահատված ծախսեր | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  | Ֆինանսավորման պակաս | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Տեղական բյուջե | Պետական, ռեգիոնալ բյուջեներ | Ձեռնարկություններ | Դոնորներ |  |  |
| Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերում | 12,000,000 |  |  |  | 12,000,000 |  | Նախատեսված է ձեռք բերել 1 մեքենա, |
| Տրանսպորտային ծախսեր | 18,600,000 |  |  |  | 18,600,000 |  | Մեքենաները կկատարեն օրեկան 3 երթ, առաջին և 6 երթ երկրորդ տարում |
| Վարորդ | 6,120,000 |  |  |  | 6,120,000 |  |  |
| Վարորդի օգնական | 5,100,000 |  |  |  | 5,100,000 |  | Առաջին տարում օգնականը աշխատելու է կես, իսկ երկրորդ տարում լրիվ դրույքով |
| Այլ ծախսեր | 1,440,000 |  |  |  | 1,440,000 |  | Չնախատեսված ընթացիկ ծախսեր |

Մոնիթորինգի պլան` Ծրագիր 5

| Գործողություններ / նախագծերի գաղափարներ | Տևողություն (սկիզբ / ավարտ) | Ակնկալվող արդյունքներ կարճաժամեկտ | Ակնկալվող արդյունքներ միջնաժամկետ | Ակնկալվող արդյունքներ երարաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Սոցիալական տաքսի» ծառայության | 2025-2027թթ | Ծառայության մասին հրապարակումների քանակ - 5 | Մասնագետների քանակ - 4 | Ծառայությունից օգտվող անձանց թիվ - 12 |
|  |  |  | Երթուղիները քանակը օրվա ընթացքում -6 | Հարմարեցված փոխադրամիջոցի քանակ – 1 |

Գորիս համայնքի 2022-2027թթ զարգացման հնգամյա ծրագիր