ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2024 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԼԱՆ

Համայնքի  ղեկավար՝  Առուշ  Առուշանյան

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2024թ հունիսի 6-ի թիվ N   98-Ա  որոշմամբ

Գորիս  2024թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2.Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	6

3.Համայնքային  գույքի  կառավարման  2024թ.  ծրագիրը	17

4.Համայնքի  ՏԱՊ-ի  ֆինանսավորման  պլանը	19

5.Համայնքի  ՏԱՊ-ի  մոնիթորինգի  և  գնահատման  պլանը	21

Գորիս համայնքի 2024թ.-ի ՏԱՊ-ը կազմվել է Գորիս համայնքի հնգամյա զարգացման պլանի հիման վրա, 2024թ. բյուջեի հաստատումից հետո: ՏԱՊ-ում արտահայտված ֆինանսական և այլ ցուցանիշները ենթակա են փոփոխման:

# Ներածություն

Գորիս համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Գորիս համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2024թ. Գորիս համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2024թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

Համայնքը 2024թ.-ից սկսած առավել մեծ ուշադրություն է սկսում դարձնել ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման ծրագրով սահմանված թիրախներին հասնելու գործընթացին, որոնց հասնելու համար նախատեսվում է իրականացնել ստորև նշված գործողությունները`

- Աղքատության դեմ պայքար

- Պայքար սովի դեմ

- Առողջապահության և բարեկեցության մակարդակի բարելավում

- Կրթության որակի բարելավում

- Մաքուր ջրի և սանիտարահիգենիկ պայմանների բարելավում

- Խաղախության, արդարության և ամուր հաստատությունների պահպանում

- Նոր համագործակցություններ՝ նպատակներին հասնելու համար

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Գորիսն իր աշխարհագրական դիրքով, բնակչության, բնակլիմայական, ճարտարապետական և պատմամշակութային ուրույն առանձնահատկություններով, առկա մասնագիտական, արտադրական ռեսուրսներով ի զորու է ստանձնել տարածաշրջանային կարևորագույն և ռազմավարական հանգույցի և կարևորագույն դերակատարում՝ ունենալ տնտեսական, տրանսպորտային, առողջապահական, զբոսաշրջային և հանրապետության անվտանգության ու պաշտպանության հետ կապված աշխատանքների կազմակերպման գործում։

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2,7 | 2,4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 21,2 | 23,5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 30180 | 30300 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 4,600,000 | 5,150,000 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 410/3200 | 420/3400 |

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր: - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Գորիս բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80 85 | 85 90 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն: - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռը % Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, % Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը ընդհանուր հանրային տարածքների մեջ, % Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ % | 80 82 78 65 | 85 84 80 70 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն: Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % | 82 75 | 85 80 |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ: - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % Բնակիչների գոհունակությունը մշակութային կազմակերպությունների ծառայություններից % | 50 75 | 60 85 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն: Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 12 | 10 |

# Համայնքի  2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  | ԲԲՀ-ի բնակավայրը | ԿԶՆ-ների համապատասխանեցում |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  | թիրախ | ցուցանիշ |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 30500,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 11.3 | 11.3.2 |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 243025,1 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 11.3 | 11.3.2 |
| 3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 1999,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 11.3 | 11.3.2 |
| Ընդամենը |  | 275524,1 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 105000,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 11.7 | 11.7.1 |
| 6. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 124838,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |  |  |
| 7. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 96000,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 11.6 | 11.6.1 |
| Ընդամենը |  | 325838,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 395000,0 |  | Գորիս, Քարահունջ, Վերիշեն, Խնձորեսկ, Ներքին Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Բարձրավան | 4.2 | 4.2.2 |
| 9. | Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում | 170000,0 |  | Գորիս, Խնձորեսկ | 4.2 | 4.2.2 |
| Ընդամենը |  | 565000,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 109500,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 4.1, 4.3 | 4.1.1, 4.3.1 |
| Ընդամենը |  | 109500,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 17800,0 |  | Բոլոր բնակավայրերում | 3.4, 2.1 | 3.4.2, 2.1.1 |
| Ընդամենը |  | 17800,0 |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  | 1 293 662,1 |  |  |  |

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը | ԿԶՆ-ների համապատասխանեցում |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  | թիրախ | ցուցանիշ |
| 1. | Գորիս քաղաքի Գ․Նժդեհի թիվ 22 հասցեում բնակելի տների կառուցման աշխատանքներ | 172304,4 | Գորիս համայնք |  |  |
| 2. | Պատմական Հին Գորիս տանող ճանապարհի հիմնանորոգում | 405259,2 | Գորիս համայնք | 11.2, 11.7 | 11.2.1, 11.7.1 |
| 3. | Գորիս քաղաքի Թումանյան փողոցի կապիտալ նորոգում | 182114,3 | Գորիս համայնք | 11.2, 11.7 | 11.2.1, 11.7.1 |
| 4. | Գորիս համայքի գեղարվեստական և դեկորատիվ լուսավորության համակարգի ընդլայնում | 59828,4 | Գորիս համայնք | 11.2 | 11.2.1 |
| 5. | Գորիս համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի հիմնանորոգում | 13860,0 | Գորիս համայնք | 11.3 | 11.3.2 |
| 6. | Թիվ 1 ՆՈՒՀ-ի հիմնանորոգում | 304817,0 | Գորիս համայնք | 4.2, 4.ա | 4.2.2, 4.ա.1 |
| Ընդամենը |  | 1 138 183,3 |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  | 2 114 714,5 |  |  |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ |  |  | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխա-նատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Գորիս բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 83% - Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում 82% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը 82% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. 1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | Ելքի ցուցանիշներ - Ծրագրային թարմացումներ - 3 - Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում - 18% - Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը - 130 Մուտքի ցուցանիշներ - Համակարգիչների թիվը-5 - Աշխատակիցների թիվը-5 - Միջոցառումների իրականացման ընդհա-նուր ծախսերը՝ 22198,0 հազ. դրամ, համայնքային բյուջե |  |  | Գորիսի համայնքապետարան, ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ, Վի Իքս սոֆտ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. 1.Գորիս համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի 2. Խնձորեսկ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 3. Վերիշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 4. Քարահունջ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 5 Ակներ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 6. Հարթաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 7. Բարձրավան բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 8. Ն. Խնձորեսկ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում 9. Շուռնուխ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | Ելքի ցուցանիշներ - Ավագանու նիստերի թիվը - 14 - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 10 - Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 10%-ով Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-43 - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում -37 - Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր -98540,0հազ. դրամ - 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր – 72530,0 հազ. դրամ - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 23056.7 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | Գորիսի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. ՏԻՄ աշխատակազմի կողմից մատուցվող ծառայությունների ապահովում | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը – 83 % |  |  | ՔՍԳ և ՔԿԱԳ հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  |
| Միջոցառումներ. 1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 2. ՔԱԿԳ ծառայության մատուցում | Ելքի ցուցանիշներ - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 - ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 2050 - Բնակիչների գոհունակությունը ՔՍԳ և ՔԿԱԳ ծառայություններից 92% Մուտքի ցուցանիշներ - Համակարգիչների թիվը-6 - Աշխատակիցների թիվը-6 - ՔՍ գրասենյակ-1 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1999.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | Գորիսի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% |  |  | Աճուրդների արձանագրություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. Համայնքի հողատարածքների աճուրդ վաճառք համաձայն գույքի օտարման 2024թ. ծրագրի | Ելքի ցուցանիշներ - Ակնկալվող եկամուտ – 38000.0 հազար դրամ - Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ – 10% Մուտքի ցուցանիշներ Օտարվող համայնքային հողեր միավոր - 120 |  |  | Գորիսի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ. - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Աապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռը 82% Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում 83% Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը ընդհանուր հանրային տարածքների մեջ, 84% Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ 72% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | Բարեկարգ և կանաչապատ հանրային հատվածների ընդլայնում, 18% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. - Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների, մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում - Հանրային կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում - Հանգստի գոտիների ավելացում - Թափառող կենդանիների վնասազերծում | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում - 3500քմ - Վնասազերծված թափառող կենդանիներ-35 - Խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը ընդհանուր կանաչապատ հանրային հատվածում 75% - Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացում – 10 % - Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը - 30 - Տեխնիկական միջոցներ - 10 միավոր - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 98000հազ. դրամ |  |  | Գորիսի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 10% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. - Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում - Ջրամատակարարման համակարգի սպասարկում | Ելքի ցուցանիշներ - Լուսավորվող փողոցների քանակը – 53 - Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում 5% - Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացում – 10% - Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը-3 - Խմելու ջրի ցանցերից օգտվող բնակիչների թիվը – 6300 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակից – 9 մարդ - Տրանսպորտային միջոց - 2 միավոր - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 89838 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | Գորիսի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, 85% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Գորիս համայնքի կոմունալ ծառաոութոուն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. - Աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում - «Գորիս համայնքի կոմունալ ծառաոութոուն» ՀՈԱԿ -ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում՝ աղբահանություն - Սանիտարական մաքրում | Ելքի ցուցանիշներ - Աղբատար մեքենաների թիվը-5 - Նոր կենցաղային աղբի աղբամանների թիվը-25 - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -29000 - Աղբի տեսակավորում – առկա է - Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում - 30% - Համայնքի սանմաքրման ապահովում - 85% Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 37 - Տեխնիկական միջոցներ - 6 համայնքի բյուջե՝ 96000,0 հազ. դրամ |  |  | «Գորիս համայնքի կոմունալ ծառաոութոուն» ՀՈԱԿ |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում 95% Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության հասանելիությունը համայնքում 85% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի մեջ 73% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | 11 ՆՈՒՀ-երի ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ. - «Գորիս համայնքի Վ. Սարգսյանի անվան թիվ 1 ՆՈՒՀ», «Գորիս համայնքի թիվ 2 ՆՈՒՀ», «Գորիս համայնքի թիվ 3 ՆՈՒՀ», «Գորիս համայնքի թիվ 4 ՆՈՒՀ», «Գորիս համայնքի թիվ 5 ՆՈՒՀ», «Գորիս համայնքի թիվ 6 ՆՈՒՀ», «Գորիս համայնքի թիվ 7 ՆՈՒՀ», «Քարահունջի ՆՈՒՀ», «Վերիշենի ՆՈՒՀ», «Խնձորեսկի ՆՈՒՀ», «Ն.Խնձորեսկի ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ներ պահպանություն - Կրթական և դաստիրակչական ուսուցման բարելավում | Ելքի ցուցանիշներ Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 1167 - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Ծառայություն ստացող բնակավայրեր - 7 - Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին 76 % - Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 72% Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 212 - ՀՈԱԿ-11 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 395000,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | Գորիսի համայնքապետարան, 11 Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ներ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիրակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում 5% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ - Երաժշտական կրթության ուսուցման ապահովում «Գորիսի Շ. Ազնավուրի անվան երաժշտական դպրոց», «Գորիսի Ա. Սաթյանի անվան երաժշտական դպրոց», «Խնձորեսկի Ա. Սաթունցի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների միջոցով - Արտադպրոցական դաստիրակության ապահովում «Գորիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով | Ելքի ցուցանիշներ - Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը – 336 - Արվեստի դպրոց հաճախողների թիվը – 135 - Մարզադպրոց հաճախողների թիվը – 274, այդ թվում շախմատի բաժին հաճախողների թիվը- 55 - Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին 38% Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 93 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը 170000,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | 6 Արտադպրոցական կրթության ՀՈԱԿ-ներ |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - Ապահովել համայնքի մշակութային ծառայությունների մատուցումը |  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 80% Բնակիչների գոհունակությունը մշակութային կազմակերպությունների ծառայություններից 90% |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար «Գորիս քաղաքի Գ. Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | - |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  |  | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից 90% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ «Գորիս քաղաքի Գ.Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ–ի տնօրեն | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ - Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը - Ապահովել գրադարանի, երկրագիտական թանգարանի, պատկերասրահի, երաժշտական խմբի կողմից մատուցվող ծառայությունները «Գորիս քաղաքի Գ. Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Մշակութային միջոցառումների թիվը – 140 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 30 000 - Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ-5 - Խմբակներ հաճախողների թիվը – 85 - Մշակութային կյանքի ակտիվացում -20% Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 60 - ՀՈԱԿ-1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 109500,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Գորիսի համայնքապետարան «Գորիս քաղաքի Գ. Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը |  |  | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 30% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը |  | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 5% |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| Միջոցառումներ - Սոցիալական տան էլ. Էներգիայի վճարի փոխհատուցում - Դրամական օգնություն |  | Ելքի ցուցանիշներ - Սոցիալական տան աջակցություն ստացող բնակիչների թիվը - 67 - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ - 750 - Բնակիչների բավարարվածությունը սոցիալական ծրագրերից 80% Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 17800,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  | Գորիսի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 1 293 662,1 |  |  |  |  |  |

# Համայնքային  գույքի  կառավարման  2024թ.  ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման  2024թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |

# Համայնքի  ՏԱՊ-ի  ֆինանսավորման  պլանը

Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություն-ներ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցութ-յուն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 30500,0 | 30500,0 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 24025,1 | 24025,1 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 1999,0 | 1999,0 |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքային հողերի կառավարում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 275524,1 | 275524,1 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 105000,0 | 105000,0 |  |  |  |  |
| 6. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 124828,0 | 124828,0 |  |  |  |  |
| 7. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 96000,0 | 96000,0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 325838,0 | 325838,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 395000,0 | 395000,0 |  |  |  |  |
| 9. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 170000,0 | 170000,0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 565000,0 | 565000,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 1095000,0 | 1095000,0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 1095000,0 | 1095000,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 17800,0 | 17800,0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 17800,0 | 17800,0 |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  | 1 293 662,1 | 1 293 662,1 |  |  |  |  |

# Համայնքի  ՏԱՊ-ի  մոնիթորինգի  և  գնահատման  պլանը

Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը | 5 5 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծրագրային թարմացումների թիվը | 3 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում % | 18 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը % | 82 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 30500,0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր, հազ. դր - 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր, հազ. դր | 43 37 98540,0 72530,0 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ավագանու նիստերի թիվը - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 14 10 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է % | 10 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 243025,1 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը - ՔՍ գրասենյակ | 6 6 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը - ՔԱԿԳ ակտերի թիվը | 11 2050 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների գոհունակությունը ՔՍԳ և ՔԱԿԳ ծառայություններից % | 92 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը % | 83 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 1999,0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Օտարվող համայնքային հողեր /քմ/ | 19600.0 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ակնկալվող եկամուտ - դրամ - Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում% | 38000,0 5 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ % | 10 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երի արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն ,% | 82 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2000.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցներ / միավոր | 30 10 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում քմ | 3500 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը ընդհանուր կանաչապատ հանրային հատվածներում | 75 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Բարեկարգ և կանաչապատ հանրային հատվածների ընդլայնում, % | 15 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 105000,0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակից մարդ - Տրանսպորտային միջոց / միավոր | 9 2 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Լուսավորվող փողոցների քանակը - Խմելու ջրի ցանցերից օգտվող բնակիչների թիվը | 53 6300 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % | 5 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % | 10 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 124838,0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցներ - Դոնոր կազմակերպության ներդրում հազ. դրամ - Համայնքի բյուջեից ներդրում հազ. դրամ | 33 6 - 96000,0 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Աղբատար մեքենաների թիվը - Նոր կենցաղային աղբի աղբամանների թիվը | 5 250 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում, % | 30 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական/անգամ | 3-5 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, % | 85 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 96000,0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 212 11 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ - Ծառայություն ստացող բնակավայրերի թիվը | 1167 3 7 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ % | 72 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի մեջ % | 73 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 395000,0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 93 4 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը - Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը - Արվեստի դպրոց հաճախողների թիվը - Մարզադպրոց հաճախողների թիվը | 336 55 135 274 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին % | 38 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում % | 5 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 170000,0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - ՀՈԱԿ-ների թիվը - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 1 60 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը - Խմբակներ հաճախողների թիվը | 140 30.000 85 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային կյանքի ակտիվացում % | 20 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից % | 90 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 109500,0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Սոցիալական տան աջակցություն ստացող բնակիչների թիվը - Աջակցություն ստացածող սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ | 67 750 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Բնակիչների բավարարվածությունը սոցիալական ծրագրերից % | 80 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, % | 5 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 17800,0 |  |  |  |  |  |